СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
 «ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В  МОБУ «ВАЛУЕВСКАЯ СОШ»

| № | Наименование целевого направления по реализации проекта | Ответственные |
| --- | --- | --- |
|  | Мероприятие | Результат | Срок реализации |  |
|  |  |  | Дата нач. | Дата окончания |  |
| Организационно-управленческое обеспечение |  |
| 1 | Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания | Приказ №156 | Октябрь 2020 |  | И. Штреккер А.Р. – директор школы |
| 2 | Исследование социокультурного пространства МОБУ “Валуевская сош» | Аналитическая справка | Октябрь 2020 | Октябрь 2020 | Горчакова О.А. – зам. директора по ВР |
| 3 | Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей | Анкетирование | Октябрь 2020 | Октябрь 2020 | Цыбренко А.В. – социальный педагог |
| 4 | Планирование совместной работы с социальными партнерами | Предварительные договоры с учреждениями культуры, доп. образования | Октябрь 2020 | Май 2021 | Горчакова О.А. – зам. директора по ВР |
| 5 | Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям: · педагогическое управление воспитательным процессом; · уровень воспитанности учащихся; · эффективность педагогического сотрудничества с организациями и общественностью в области воспитания; · участие педагогических кадров в воспитании детей и молодежи | Аналитическая справка | Октябрь 2020 | Ноябрь 2020 | – зам. Горчакова О.А.директора по ВР |
| Мероприятия содержательного характера |
| 6 | Разработка проекта программы | Проект программы воспитания | Ноябрь 2020 года | Апрель 2021 года | Горчакова О.А.– зам. директора по ВР |
| 6.1 | Пояснительная записка проекта | Проект пояснительной записки | Ноябрь 2020 года | Ноябрь 2020 года | Горчакова О.А.– зам. директора по ВР |
| 6.2 | Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» | Проект содержательной части программы | Декабря 2020 года | Января 2021 года | Горчакова О.А. – зам. директора по ВР |
| 6.3 | Раздел 2 «Цель и задачи воспитания» | Проект содержательной части программы | Январь 2021 года | Февраль 2021 года | Горчакова О.А. – зам. директора по ВР |
| 6.4 | Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности» | Проект содержательной части программы | Февраль 2021 года | Апрель 2021 года | Горчакова О.А. – зам. директора по ВР |
| 6.4.1. | Инвариантные модули: «Классное руководство»; «Школьный урок»; «Курсы внеурочной деятельности»; «Работа с родителями»; «Самоуправление»; «Профориентация» | Проект содержательной части программы | Февраль 2021 года | Март 2021 года | Горчакова О.А. – зам. директора по ВР |
| 6.4.2. | Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела»; «Детские общественные объединения»; «Школьные медиа»; «Экскурсии, экспедиции, походы»; «Организация предметно-эстетической среды» | Проект содержательной части программы | Март 2021 | Апрель 2021 | Горчакова О.А.– зам. директора по ВР |
| 6.5 | Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы» | Проект содержательной части программы | Апрель 2021 | Апрель 2021 | Горчакова О.А. – зам. директора по ВР |
| 7 | Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования | Календарный план ВР школы на 2021/2021 - 2022уч. год | Май 2021 | Июнь 2021 | Горчакова О.А. – зам. директора по ВР |
| Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений |
| 8 | Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете МОБУ «Валуевская сош» | Протокол заседания пед. совета | Май 2021 года | Май 2021 года | Горчакова О.А. – зам. директора по ВР |
| 9 | Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании | Протокол общешкольного род. собрания | Май 2021 года | Май 2021 года | Горчакова– зам. директора по ВР |
| 10 | Обсуждение проекта программы воспитания с советом школы | Протокол заседания совета школы | Май 2021 года | Май 2021 года | Горчакова О.А. – зам. директора по ВР |
| 11 | Корректировка проекта в соответствии с решениями совета старшеклассников и общешкольного родительского собрания | Проект программы воспитания | Май 2021 года | Май 2021 года | Горчакова О.А. – зам. директора по ВР |
| Нормативно-правовое обеспечение |
| 12 | Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МОБУ «Валуевская сош» по реализации программы воспитания | Локальные акты | Апрель 2021 года | Апрель 2021 2021 года | Горчакова О.А. – зам. директора по ВР |
| 13 | Подписание договоров с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности | Договоры с учреждениями культуры, доп. образования об организации совместной деятельности | Январь 2021 года | Июнь 2021 года | Штреккер А.Р. – директор школы |
| 14 | Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО | Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО | Июнь 2021 года | Июнь 2021 года | Штреккер А.Р.– директор школы |